## 需求
蓝光集团生产周期管控平台需求管理表
| ID | 阶段 | 模块 | 优先级 | 功能 | 具体描述 | 说明 | Deadline | 发布日期 | 工数（人/月） | 开发备注 | 状态
| 1 | 2 | 销售模块 | 中 | 相同合同号提醒 | 当用户输入相同的订单那号时需要给出提示，但仍然可以提交 |  |  |  |  | 兼容性处理、原始数据处理、修改原始数据库影响较大 | 挂起
| 2 | 2 | 代办事项 | 中 | 审核功能 | 点击通过审核的按钮后，也需要把选中项目显示出来，与销售页面和计划页面的修改类似，点击确认后通过审核 |  |  | 2015-06-11 | 0.3 |  | 开发中 | 页面重新开发目前还存在问题，暂时制限 | 1
| 3 | 2 | 销售模块 | 中 | 订单添加 | 在订单添加时，当在每一个下拉框中输入的时候，只有相应的提示结果出来可供用户选择 | 类似于百度的搜索 |  | 2015-06-03 | 0.5 |  | 完成
| 4 | 2 | 计划模块 | 中 | 计划排产 | 在计划的排产中需要增加一个磁钢的下拉框，里面的值目前只写Z就行，后续可能还会增加别的值。 | 显示的时候将磁钢单独一列显示在型号后面 |  | 2015-06-11 | 0.3 |  | 开发中 | 目前验证还存在问题，下一版本进行对应，本版本制限 | 2
| 5 | 2 | 计划模块 | 中 | 智能排序规格型号 | 计划页面需要智能按照型号，吨位，梯速排序 | 拆分数据库将型号，吨位和提速分别存储，由后台完成排序以保证性能 |  | 2015-06-03 | 0.4 | 确认后，不需要考虑兼容性 | 完成
| 6 | 2 | 计划模块 | 中 | 预投排产 | 如果是预投机器则在生产日期上显示预投两个字 | 现在有预投机卖给客户的情况，由于预投机没有排产，所以希望生产日期的地方显示预投两个字。 |  |  |  |  | 挂起
| 7 | 2 | 代办事项 | 高 | 审核筛选 | 目前审核筛选都是以订单日期为条件，现在需要分角色更改筛选条件。销售审核保持订单日期为条件，计划审核需要改为生产日期为条件，包装审核需要改为包装日期为条件 |  |  | 2015-05-20 | 0.2 |  | 完成
| 8 | 2 | 共通 | 低 | 用户权限 | 目前只有Planner和Saler两种角色，需要可以对于单独用户进行性制造商，审核权，反审核权，用户角色等的配置 | 后续考虑增加操作日志 |  |  |  |  | 挂起
| 9 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划排产 | 轴承与备注需要作用于一个机器而不是整个订单 | 需要将销售的备注和计划的备注分开。在计划表中增加一个备注字段，默认显示销售页面中的字段。 |  | 2015-06-03 | 0.3 |  | 验证中
| 10 | 2 | 代办事项 | 中 | 筛选保存 | 需要保存上一次的筛选条件 |  |  | 2015-05-20 | 0.2 |  | 完成
| 11 | 2 | 共通 | 低 | 页面跳转 | 表格下方，输入页数，需要支持指定页面的跳转 |  |  | 2015-06-11 | 0.1 |  | 未开始
| 12 | 2 | 共通 | 低 | 复制功能 | 表格最好支持复制功能 |  |  | 2015-06-11 | 0.3 |  | 未开始
| 13 | 2 | 共通 | 中 | 背景色 | 选中的背景色需要与正常的色差大一些 |  |  | 2015-05-20 | 0.05 |  | 完成
| 14 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划导出 | 计划导出模板的投产日期，需要自动填写成系统中的生产日期 |  |  | 2015-05-20 | 0.05 |  | 完成
| 15 | 2 | 共通 | 高 | 人员添加 | 赵晓超，无审核权，主要使用导出功能 |  |  | 2015-05-20 | 0 |  | 完成
| 16 | 2 | 计划模块 | 高 | 导出模板变更 | 在计划模块中的按模板导出的模板需要进行更换，主要更改了内容阶段的问题。 | 具体模板为《过程监控记录（150520更新）.xls》已经更新到Git中 |  | 2015-05-20 | 0.1 |  | 完成
| 17 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划排产 | 投产编码，出厂编号自动生成（批量）的原则 | 未明确 |  |  |  |  | 挂起
| 18 | 2 | 销售模块 | 中 | 显示字段调整 | 将轴承，单复绕，优先级字段在显示中去掉 | 轴承字段需要在计划页面中保留 |  | 2015-06-03 | 0.2 |  | 验证中
| 19 | 2 | 共通 | 低 | 字段显示 | 合同号等重要信息需要显示完全，或者用Tooltips显示，目前仍然不全 |  |  | 2015-06-11 | 0.2 |  | 未开始
| 20 | 2 | 共通 | 高 | 排序 | 只要用户点击表格中的表头，页面原有排序规则全部去掉，只按照点击的表头列的默认规则排序。当刷新页面时，回复原有默认排序 | 销售页面默认排序为订单日期+客户名称。计划排产页面默认为生产日期+型号排序 |  | 2015-05-20 | 0.1 |  | 完成
| 21 | 2 | 共通 | 低 | 键盘支持 | 支持Tab进行输入切换，回车进行查询，添加等 | 主要用于添加销售订单中，的切换，顺序与Excel相同，横排移动然后换行。回车需要定位在查询上。当有对话框弹出后，回车焦点在取消上，没有取消就再确认上。 |  | 2015-06-11 | 0.2 |  | 未开始
| 22 | 2 | 共通 | 中 | 表格显示配置 | 需要可以动态配置表格的显示，需要可以将任意新增字段显示在现有表格的任意位置 |  |  | 2015-06-03 | 0.1 |  | 完成
| 23 | 2 | 计划模块 | 中 | 模板动态配置 | 考虑未来会有更多的模板加入，而且模板的内容也可能随时变化，现在需要对于模板能够进行动态配置 |  |  | 2015-06-11 | 0.4 |  | 未开始 |  | 2
| 24 | 2 | 计划模块 | 低 | 对应模板中的新机型 | 除了之前的S,T,U,Y以外，需要对应模板中的新机型，V和L |  |  | 2015-06-03 | 0.1 |  | 验证中 | 随更新到额template一同对应了
| 25 | 2 | 共通 | 中 | 选中数量 | 当在表中多选时，需要提示选中的数量 |  |  | 2015-06-11 | 0.1 |  | 未开始 |  | 2
| 26 | 2 | 计划模块 | 中 | 投产编号 | 投产编号需要可以更改，更改后需要将原来填过的投产编号在数据库里删除，目的是该号码可以再使用同时还可以保证号码的唯一性 | 经过确认，即支持空字符串存储的逻辑即可 |  | 2015-06-11 | 0.1 |  | 未开始 |  | 2
| 27 | 2 | 代办事项 | 中 | 代办事项 | 每次审核后，页面会跳转到待办事项的起始页即选择待办事项的类别页。现在希望审核后，保持当前的待办事项页，允许用户继续审核其他订单。并添加一个返回按钮，由用户操作返回到待办事项的类别页面。 |  |  | 2015-06-03 | 0.1 |  | 完成
| 28 | 2 | 共通 | 高 | 日期选择 | 日期被反选以后，仍然显示之前的日期 | 日期被反选以后，日期为空 |  | 2015-06-03 | 0 |  | 验证中
| 29 | 2 | 销售模块 | 高 | 合同号 | 合同号必须唯一 | 之前已经重复的数据就不用管了，之后不能重复 |  | 2015-06-03 | 0.2 |  | 验证中
| 31 | 2 | 共通 | 低 | 智能输入提示 | 对于下拉框输入的提示，现在是区分大小写的，希望不区分大小写。要么对于规格型号的查询比较费劲。 | [5 empty] | 未开始
| 32 | 2
| 33 | 2
| 34 | 2
| 35 | 2
| 36 | 2
| 37 | 2
| 38 | 2
| 39 | 2
| 40 | 2
| 41 | 2
| 42 | 2
| 43 | 2
| 44 | 2
| 45 | 2
| 46 | 2
| 47 | 2
| 48 | 2
| 49 | 2
| 50 | 2
| 51 | 2
| 52 | 2
| 53 | 2
| 54 | 2
| 55 | 2
| 56 | 2
| 57 | 2
| 58 | 2
| 59 | 2
| 60 | 2
| 61 | 2
| 62 | 2
| 63 | 2
| 64 | 2
| 65 | 2
| 66 | 2
| 67 | 2
| 68 | 2
| 69 | 2
| 70 | 2
| 71 | 2
| 72 | 2
| 73 | 2
| 74 | 2
| 75 | 2
| 76 | 2
| 77 | 2
| 78 | 2
| 79 | 2
| 80 | 2
| 81 | 2
| 82 | 2
| 83 | 2
| 84 | 2
| 85 | 2
| 86 | 2
| 87 | 2
| 88 | 2
| 89 | 2
| 90 | 2
| 91 | 2
| 92 | 2
| 93 | 2
| 94 | 2
| 95 | 2
| 96 | 2
| 97 | 2
| 98 | 2
| 99 | 2
| 100 | 2
| 101 | 2
| 102 | 2
| 103 | 2
| 104 | 2
| 105 | 2
| 106 | 2
| 107 | 2
| 108 | 2
| 109 | 2
| 110 | 2
| 111 | 2
| 112 | 2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## Bug
Bug管理表
| ID | 模块 | 优先级 | 功能 | Bug描述 | 期待结果 | 修改版本 | 工数（人/月） | 状态 | 备注
| 1 | 计划模块 | 高 | 订单筛选 | 筛选生产日期已审核的订单后，在更多筛选中选择一个订单日期作为条件，查询没有结果 | 应该有相应的查询结果 | - |  | 已修复
| 2 | 计划模块 | 中 | 订单计划 | 给一个订单计划时，填写投产编号后保存，下方数据表中的数据消失，应该是刷新页面后，其他数据保持不变，只有刚才选中那条的投产编号被加了进去 | 目前客户反馈只在24号上再现，我没再现出来。 | - |  | 不再现
| 3 | 代办事项 | 中 | 表格设置 | 代办事项中，生产日期审核中的表格设置，只选一个投产编号，然后切换到计划排产在切回待办事项中的生产日期审核，点击前往审核后程序无响应 | 程序能够正常进入审核页面进行审核 | 2015-05-20 |  | 已修复
| 4 | 计划模块 | 高 | 字段匹配 | 计划页面中客户区域与制造商两个字段信息反了 |  | 2015-05-20 |  | 已修复
| 5 | 计划模块 | 高 | 字符支持 | 在出场编号中填写“/”，时系统报错，显示“网络链接错误” | 出场编号需要支持“/” | 2015-05-20 |  | 已修复
| 7 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 筛选包装计划为5月21日，制造商为抚顺的全部订单。结果为35条，按模板导出后为33条，投产编号为H01969和H01970没有导出来。 |  | 2015-05-24 |  | 无效Bug | 模板中没有规格型号为W开头的模板，只有V， L, TA, Y, U
| 8 | 代办事项 | 高 | 更多筛选 | 代办事项中的更多筛选里面有默认值 | 筛选条件应该默认都为空 | 2015-05-24 |  | 已修复
| 9 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 导出的生产日期与实际不符。筛选抚顺，生产日期为22的数据，导出后模板生产日期上写的事5月21日 | 导出后生产日期应该是5月22日 | 2015-05-24 |  | 已修复
| 10 | 共通 | 中 | 更多筛选 | 更多筛选中的单选框中没有空白选项，这样无法选择空白，导致无法筛选全部。 | 空白的时候应该是全部都显示出来 | 2015-05-24 |  | 已修复
| 11 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 导出的数据中，主机颜色，主机电压和制动电压三个值错了。 | 值和名字应该匹配 | 2015-05-24 |  | 已修复
| 12 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 模板原来有一些默认值，需要清掉，另外条形码的位置需要往下移动1毫米，目前打印出来的效果显示表格的上边框被条形码挡住了一半，十分难看。 | 模板中情调默认值，条码需要在单元格的中间，不能挡住单元格的边框 | 2015-05-24 |  | 已修复 | 调整了模板单元格宽高，使得条形码大体居中
| 13 | 共通 | 高 | 更多筛选 | 在计划页面中点击更多筛选，造作后再次点击更多筛选，原来的筛选没有保留，上一版本是可以保留的。 | 所有的更多筛选功能都需要保留上一次的结果 | 2015-05-24 |  | 已修复
| 14 | 计划模块 | 中 | 表格显示 | 当添加完出产个编号后，点击确定，表格里面没有数据显示，但实际上数据已经加进去了，点击查询刷新一下页面数据就显示出来了。 | 添加完出厂编号后，页面刷新可以正常显示结果 | 2015-06-11 |  | 不再现
| 15 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 导出的一维码不够清楚，扫码器不识别 | 一维码清晰可见，能被扫码器识别 | - |  | 未修复 | 已经是最清晰的了，本版本再试试
| 16 | 共通 | 高 | 反审核流程 | 如果计划排产中已经有一个或多个审核后，销售页面不能反审核这个订单，必须等待计划页面该订单都反审后，才能在销售页面进行反审核。 | 目前可以直接在销售订单反审核，不管计划页面是否已经有审核 | 2015-06-11 |  | 未修复
| 17 | 销售模块 | 高 | 合同号 | 合同号必须唯一 | 之前已经重复的数据就不用管了，之后不能重复 |  |  | 无效Bug
| 18 | 计划模块 | 低 | 计划排产 | 当对于页面中的第一条数据进行计划时，计划完成点击确认后，结果有时候显示的不是第一页的数据，而是其它页的数据。 | 结果需要显示当前页 | 2015-06-11 |  | 未修复
| 19 | 共通 | 低 | 更多筛选 | 更多筛选启动比较慢，大概需要3秒或者更高。 | 更多筛选需要在点击后1秒内启动 |  |  | 不修复 | 这个应该只有第一次慢，慢的原因是需要从服务器上获取下拉列表的内容，像客户信息等内容特别多，网速不快的话优化空间不大。
| 20 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 由于模板变更，变更后条形码的位置不居中了 | 需要居中显示 | 2015-06-03 |  | 验证中
| 21 | 计划模块 | 高 | 智能排序 | U型机排序错误 | 查看4月9日，抚顺的排产计划，U型机排序反了，应该小吨位到大吨位，S和T型机没有问题 | 2015-06-11 |  | 未修复
| 22 | 计划模块 | 高 | 智能排序 | 型号排序后需要按照客户名称GroupBy一下，保证同样型号的客户显示在一起。 |  | 2015-06-11 |  | 未修复
| 23 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 投产编号H02338在导出结果中没有，单独导出这条会提示文件损坏 | 所有信息都可以导出 | 2015-06-11 |  | 未修复
| 24 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | S型机导出的时候在打印时变为了5页，其它机型没问题 | S型机导出时只有一页 | 2015-06-11 |  | 未修复
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37