## 需求
蓝光集团生产周期管控平台需求管理表
| ID | 阶段 | 模块 | 优先级 | 功能 | 具体描述 | 说明 | Deadline | 发布日期 | 工数（人/月） | 开发备注 | 状态
| 1 | 2 | 销售模块 | 中 | 相同合同号提醒 | 当用户输入相同的订单那号时需要给出提示，但仍然可以提交 |  |  |  |  | 兼容性处理、原始数据处理、修改原始数据库影响较大 | 未开始
| 2 | 2 | 代办事项 | 中 | 审核功能 | 点击通过审核的按钮后，也需要把选中项目显示出来，与销售页面和计划页面的修改类似，点击确认后通过审核 |  |  | 2015-06-03 | 0.3 |  | 未开始
| 3 | 2 | 销售模块 | 中 | 订单添加 | 在订单添加时，当在每一个下拉框中输入的时候，只有相应的提示结果出来可供用户选择 | 类似于百度的搜索 |  | 2015-06-03 | 0.5 |  | 未开始
| 4 | 2 | 计划模块 | 中 | 计划排产 | 在计划的排产中需要增加一个磁钢的下拉框，里面的值目前只写Z就行，后续可能还会增加别的值。 | 显示的时候将磁钢单独一列显示在型号后面 |  | 2015-06-03 | 0.3 |  | 未开始
| 5 | 2 | 计划模块 | 中 | 智能排序规格型号 | 计划页面需要智能按照型号，吨位，梯速排序 | 拆分数据库将型号，吨位和提速分别存储，由后台完成排序以保证性能 |  | 2015-06-03 | 0.4 | 确认后，不需要考虑兼容性 | 未开始
| 6 | 2 | 计划模块 | 中 | 预投排产 | 如果是预投机器则在生产日期上显示预投两个字 | 现在有预投机卖给客户的情况，由于预投机没有排产，所以希望生产日期的地方显示预投两个字。 |  |  |  |  | 未开始
| 7 | 2 | 代办事项 | 高 | 审核筛选 | 目前审核筛选都是以订单日期为条件，现在需要分角色更改筛选条件。销售审核保持订单日期为条件，计划审核需要改为生产日期为条件，包装审核需要改为包装日期为条件 |  |  | 2015-05-20 | 0.2 |  | 未开始
| 8 | 2 | 共通 | 低 | 用户权限 | 目前只有Planner和Saler两种角色，需要可以对于单独用户进行性制造商，审核权，反审核权，用户角色等的配置 | 后续考虑增加操作日志 |  |  |  |  | 未开始
| 9 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划排产 | 轴承与备注需要作用于一个机器而不是整个订单 | 需要将销售的备注和计划的备注分开。在计划表中增加一个备注字段，默认显示销售页面中的字段。 |  | 2015-05-20 | 0.3 |  | 验证中
| 10 | 2 | 代办事项 | 中 | 筛选保存 | 需要保存上一次的筛选条件 |  |  | 2015-05-20 | 0.2 |  | 验证中
| 11 | 2 | 共通 | 低 | 页面跳转 | 需要支持指定页面的跳转 | [5 empty] | 未开始
| 12 | 2 | 共通 | 低 | 复制功能 | 表格最好支持复制功能 | [5 empty] | 未开始
| 13 | 2 | 共通 | 中 | 背景色 | 选中的背景色需要与正常的色差大一些 |  |  | 2015-05-20 | 0.05 |  | 验证中
| 14 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划导出 | 计划导出模板的投产日期，需要自动填写成系统中的生产日期 |  |  | 2015-05-20 | 0.05 |  | 验证中
| 15 | 2 | 共通 | 高 | 人员添加 | 赵晓超，无审核权，主要使用导出功能 |  |  | 2015-05-20 | 0 |  | 验证中
| 16 | 2 | 计划模块 | 高 | 导出模板变更 | 在计划模块中的按模板导出的模板需要进行更换，主要更改了内容阶段的问题。 | 具体模板为《过程监控记录（150520更新）.xls》已经更新到Git中 |  | 2015-05-20 | 0.1 |  | 验证中
| 17 | 2 | 计划模块 | 高 | 计划排产 | 投产编码，出厂编号自动生成（批量）的原则 | 未明确 |  |  |  |  | 未开始
| 18 | 2 | 销售模块 | 中 | 显示字段调整 | 将轴承，单复绕，优先级字段在显示中去掉 | 轴承字段需要在计划页面中保留 |  | 2015-06-03 | 0.2 |  | 未开始
| 19 | 2 | 共通 | 低 | 字段显示 | 合同号等重要信息需要显示完全，或者用Tooltips显示，目前仍然不全 | [5 empty] | 未开始
| 20 | 2 | 共通 | 高 | 排序 | 只要用户点击表格中的表头，页面原有排序规则全部去掉，只按照点击的表头列的默认规则排序。当刷新页面时，回复原有默认排序 | 销售页面默认排序为订单日期+客户名称。计划排产页面默认为生产日期+型号排序 |  | 2015-05-20 | 0.1 |  | 未开始
| 21 | 2 | 共通 | 低 | 键盘支持 | 支持Tab进行输入切换，回车进行查询，添加等 | 主要用于添加销售订单中，的切换，顺序与Excel相同，横排移动然后换行。回车需要定位在查询上。当有对话框弹出后，回车焦点在取消上，没有取消就再确认上。 |  |  |  |  | 未开始
| 22 | 2 | 共通 | 中 | 表格显示配置 | 需要可以动态配置表格的显示，需要可以将任意新增字段显示在现有表格的任意位置 |  |  | 2015-06-03 | 0.1 |  | 未开始
| 23 | 2
| 24 | 2
| 25 | 2
| 26 | 2
| 27 | 2
| 28 | 2
| 29 | 2
| 30 | 2
| 31 | 2
| 32 | 2
| 33 | 2
| 34 | 2
| 35 | 2
| 36 | 2
| 37 | 2
| 38 | 2
| 39 | 2
| 40 | 2
| 41 | 2
| 42 | 2
| 43 | 2
| 44 | 2
| 45 | 2
| 46 | 2
| 47 | 2
| 48 | 2
| 49 | 2
| 50 | 2
| 51 | 2
| 52 | 2
| 53 | 2
| 54 | 2
| 55 | 2
| 56 | 2
| 57 | 2
| 58 | 2
| 59 | 2
| 60 | 2
| 61 | 2
| 62 | 2
| 63 | 2
| 64 | 2
| 65 | 2
| 66 | 2
| 67 | 2
| 68 | 2
| 69 | 2
| 70 | 2
| 71 | 2
| 72 | 2
| 73 | 2
| 74 | 2
| 75 | 2
| 76 | 2
| 77 | 2
| 78 | 2
| 79 | 2
| 80 | 2
| 81 | 2
| 82 | 2
| 83 | 2
| 84 | 2
| 85 | 2
| 86 | 2
| 87 | 2
| 88 | 2
| 89 | 2
| 90 | 2
| 91 | 2
| 92 | 2
| 93 | 2
| 94 | 2
| 95 | 2
| 96 | 2
| 97 | 2
| 98 | 2
| 99 | 2
| 100 | 2
| 101 | 2
| 102 | 2
| 103 | 2
| 104 | 2
| 105 | 2
| 106 | 2
| 107 | 2
| 108 | 2
| 109 | 2
| 110 | 2
| 111 | 2
| 112 | 2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

## Bug
Bug管理表
| ID | 模块 | 优先级 | 功能 | Bug描述 | 期待结果 | 修改版本 | 工数（人/月） | 状态
| 1 | 计划模块 | 高 | 订单筛选 | 筛选生产日期已审核的订单后，在更多筛选中选择一个订单日期作为条件，查询没有结果 | 应该有相应的查询结果 | - |  | 已修复
| 2 | 计划模块 | 中 | 订单计划 | 给一个订单计划时，填写投产编号后保存，下方数据表中的数据消失，应该是刷新页面后，其他数据保持不变，只有刚才选中那条的投产编号被加了进去 | 目前客户反馈只在24号上再现，我没再现出来。 | - |  | 不再现
| 3 | 代办事项 | 中 | 表格设置 | 代办事项中，生产日期审核中的表格设置，只选一个投产编号，然后切换到计划排产在切回待办事项中的生产日期审核，点击前往审核后程序无响应 | 程序能够正常进入审核页面进行审核 | 2015-05-20 |  | 验证中
| 4 | 计划模块 | 高 | 字段匹配 | 计划页面中客户区域与制造商两个字段信息反了 |  | 2015-05-20 |  | 验证中
| 5 | 计划模块 | 高 | 字符支持 | 在出场编号中填写“/”，时系统报错，显示“网络链接错误” | 出场编号需要支持“/” | 2015-05-20 |  | 验证中
| 6 | 共通 | 高 | 日期填写 | 日期被反选以后，仍然显示之前的日期 | 日期被反选以后，日期为空 | 2015-05-25 |  | 未修复
| 7 | 计划模块 | 高 | 按模板导出 | 筛选包装计划为5月21日，制造商为抚顺的全部订单。结果为35条，按模板导出后为33条，投产编号为H01969和H01970没有导出来。 |  | 2015-05-25 |  | 未修复
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37